## provedené práce
Splašková kanalizace Ronov nad Doubravou
gravitační kanalizace | [5 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [47 empty] | 2018
[6 empty] | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen
Stoka | Délka | d | Provedeno | Zbývá | celková délka | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A |  | 300 |  |  | 1084
A1 |  | 300-250 |  |  | 415
A2 |  | 300 |  |  | 10
A3 |  | 300 |  |  | 211
A4 |  | 300 |  |  | 3
A1a |  | 300 |  |  | 5
A3a |  | 250 |  |  | 73
A1c |  | 250 |  |  | 48
B-1část |  | 300.25 |  |  | 715
B1 |  | 250 |  |  | 227
B2 |  | 250 |  |  | 242
B2a |  | 250 |  |  | 157
B3 |  | 250 |  |  | 76
B4 |  | 300 |  |  | 498
B4a |  | 250 |  |  | 67
B4b3 |  | 250 |  |  | 116
B-2část |  | 300 |  |  | 861
B6 |  | 300 |  |  | 809
B6a1 |  | 300-250 |  |  | 591
B6a |  | 300-250 |  |  | 144
B6b1 |  | 250 |  |  | 128
B6c |  | 300 |  |  | 367
B4b4 |  | 250 |  |  | 43
B5 |  | 300-250 |  |  | 458
B4b2 |  | 300 |  |  | 21
B6b |  | 300 |  |  | 258
B6b1 |  | 250 |  |  | 128
B6b1 |  | 250 |  |  | 124
B6b2 |  | 250 |  |  | 27
B7 |  | 250 |  |  | 66
B7a |  | 250 |  |  | 27
B8 |  | 250 |  |  | 47
B6d |  | 250 |  |  | 21
tlakově kanal.přípojk
CELKEM | 0 |  | 0 | 0 | 8067
Celkem za týden (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za měsíc (m) | [5 empty] | Říjen 1: 0; Listopad 1: 0; Prosinec 1: 0; Leden 1: 0; Únor 1: 0; Březen 1: 0; Duben 1: 0; Květen 1: 0; Červen 1: 0; Červenec 1: 0; Srpen 1: 0; Září 1: 0; Říjen 1: 0; Listopad 1: 0; Prosinec 1: 0; Leden 1: 0; Únor 1: 0; Březen 1: 0; Duben 1: 0; Květen 1: 0

## Harmonogram Ronov nad Doubravou
Splašková kanalizace Ronov nad Doubravou
gravitační kanalizace | [5 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [47 empty] | 2020
[6 empty] | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen
Stoka | Délka | d | Provedeno | Zbývá | celková délka | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A |  | 300 |  |  | 1084 | Duben 1: SÚS komunikace
A1 |  | 300-250 |  |  | 415 | bar: Leden 2 to Únor 1
A2 |  | 300 |  |  | 10 | bar: Únor 2
A3 |  | 300 |  |  | 211 | Květen 3: SÚS komunikace
A4 |  | 300 |  |  | 3 | bar: Květen 2
A1a |  | 300 |  |  | 5 | bar: Leden 4
A3a |  | 250 |  |  | 73 | bar: Květen 3
A1c |  | 250 |  |  | 48 | bar: Únor 1
B-1část |  | 300.25 |  |  | 715 | bar: Leden 1 to Únor 3
B1 |  | 250 |  |  | 227
B2 |  | 250 |  |  | 242 | bar: Únor 4 to Březen 2
B2a |  | 250 |  |  | 157
B3 |  | 250 |  |  | 76 | bar: Únor 2
B4 |  | 300 |  |  | 498 | Červen 2: SÚS komunikace
B4a |  | 250 |  |  | 67
B4b3 |  | 250 |  |  | 116 | bar: Únor 4 to Březen 1
B-2část |  | 300 |  |  | 861 | bar: Srpen 1 to Září 3
B6 |  | 300 |  |  | 809 | bar: Listopad 1 to Prosinec 2; Duben 1 to Duben 3
B6a1 |  | 300-250 |  |  | 591 | Červen 3: SÚS komunikace
B6a |  | 300-250 |  |  | 144
B6b1 |  | 250 |  |  | 128
B6c |  | 300 |  |  | 367 | bar: Listopad 4 to Prosinec 2
B4b4 |  | 250 |  |  | 43
B5 |  | 300-250 |  |  | 458 | Červenec 4: SÚS komunikace
B4b2 |  | 300 |  |  | 21
B6b |  | 300 |  |  | 258 | bar: Září 4 to Říjen 3
B6b1 |  | 250 |  |  | 128 | bar: Říjen 4 to Listopad 1
B6b1 |  | 250 |  |  | 124 | bar: Říjen 4 to Listopad 1
B6b2 |  | 250 |  |  | 27 | bar: Listopad 2
B7 |  | 250 |  |  | 66 | bar: Listopad 3 to Listopad 4
B7a |  | 250 |  |  | 27 | bar: Listopad 3 to Listopad 4
B8 |  | 250 |  |  | 47 | bar: Listopad 3 to Listopad 4
B6d |  | 250 |  |  | 21 | bar: Prosinec 2
tlakově kanal.přípojk
CELKEM | 0 |  | 0 | 0 | 8067
Celkem za týden (m) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za měsíc (m) | [5 empty] | Říjen 1: 0; Listopad 1: 0; Prosinec 1: 0; Leden 1: 0; Únor 1: 0; Březen 1: 0; Duben 1: 0; Květen 1: 0; Červen 1: 0; Červenec 1: 0; Srpen 1: 0; Září 1: 0; Říjen 1: 0; Listopad 1: 0; Prosinec 1: 0; Leden 1: 0; Únor 1: 0; Březen 1: 0; Duben 1: 0; Květen 1: 0